附件1

# 专业剖析、课程剖析及听课活动安排表

| 阶段 | 时间节点 | 重点工作 | 具体任务 | 核心产出材料 | 责任主体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段： 专业剖析 | 4月1日—4月12日 | 专业剖析周 | - 1.各专业撰写、完善剖析报告； - 2.制作、完善专业剖析PPT； 3.各教学单位召开专业剖析汇报会(校领导、校内专家、教务实训处、相关教学单位参加)。 | 1.专业剖析报告（文字版）+专业剖析PPT（15分钟）： 2.反馈材料：校领导、校内专家反馈意见表。 | 各二级学院、教务实训处 | 4月3日前各教学单位上报专业剖析汇报会时间、地点至教务实训处岳丽。 |
| 第二阶段：课程剖析演练 | 4月13日—4月19日 | 课程剖析演练周 | - 1.各专业专业必修课； 2.教师撰写、完善课程剖析稿和课程剖析PPT； - 3.各教学单位召开课程剖析展示会。(校领导、校内专家、教务实训处、相关教学单位参加)。 | 1.课程剖析稿和课程剖析PPT（10分钟）； 2.专业核心课课程标准（对应课程）和教案（1-2节代表性内容）； 3.反馈材料：校领导、校内专家反馈意见表。 | 各学院教学副院长、课程剖析教师、教务实训处 | 4月14日前各教学单位上报课程剖析展示会时间、地点至教务实训处孔浩。 |
| 第三阶段（同步）：听课诊断 | 4月1日—5月专家进校 | 听课诊断周 | - 1.各学院为主随机抽取教师听课； - 2.教务实训处、校领导随机推门听课； - 3.汇总反馈听课情况。 | 1.授课教案和课程标准（每节课必须携带）； 2.反馈材料：听课记录表。 | 校领导、教务实训处、各二级学院 | 覆盖所有教师 |
| 第四阶段：模拟演练 | 4月27日—5月5日 | 全真模拟 | 1.模拟专家进校流程； 2.抽选专业进行剖析展示； 3.抽选教师进行课程剖析展示； 4.随机推门听课。 | 1.抽选专业剖析PPT； 2.抽选课程剖析PPT； 3.抽选课程教案。 | 校领导、教务实训处、各二级学院 | 针对性提升 |
|  |  | 重点提升 | 1.各学院梳理前三阶段问题清单，制定整改措施并落实，教务实训处抽查整改情况； 2.抽选问题突出的专业进行二次剖析；抽选教师进行课程剖析二次展示；进行二次听课。 | 1.问题整改清单（含专业、课程剖析、听课问题）+整改情况报告； 2.二次优化版专业剖析PPT、课程剖析PPT、优化后教案。 | 校领导、各二级学院、教务实训处 |  |
| 第五阶段：迎评前 | 5月6日—专家进校 | 最后完善 | - 1.专业剖析最终定稿； 2.课程剖析最终定稿； - 3.全体教师课堂状态保持。 | 1.各专业剖析报告； 2.各专业剖析PPT； 3.核心课程课程剖析稿+核心课程课程剖析PPT。 | 各学院、教务实训处 |  |